## Cronograma Sedes
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019
# | ACTIVIDAD | SEDES | JULIO | AGOSTO | RESPONSABLES | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | HORARIOS
3 | Reunión propuesta lineamientos programación presupuestal - Comité Nacional Financiero | CNF |  | 2018-08-27
4 | Reunion para definir lineamientos programacion presupuestal con Rectora | RECTOR/GNFA-DNGP/ DNPE |  |  |  | 2018-08-28
5 | Modificar el procedimiento Planear, Programar, y Aprobar Presupuesto, que incluye la guia, y formatos para proyectar el presupuesto de ingresos, gastos de funcionamiento e inversión, tanto para el Nivel Central como para las Unidades Especiales, con ocasión de los ajuste en la normatividad interna. | GNFA-DNGP |  |  |  | 3 al 7 sept
8 | Elaborar el anteproyecto de presupuesto con la justificación de los ingresos y gastos con las variaciones más representativas respecto del año anterior. | SEDES |  |  | Director Administrativo/Jefe Financiero/ Jefe de Presupuesto | 2018-09-19 | 2018-10-31
[7 empty] | FECHA DE ENTREGA ANTEPROYECTO | FECHA Y HORA DE SUSTENTACIÓN
| Enviar anteproyecto de presupuesto a la División Nacional de Gestión Presupuestal correo al divnalpre_ nal@unal.edu.co, con la justificación de los ingresos y gastos de las variaciones más representativas respecto del año anterior (si no envía la justificación se da por no recibido). Los nombres de los archivos deben anteponer el nombre de la Sede o Unidad Especial. Sustentar el anteproyecto de ingresos y gastos en la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa | UNIMEDIOS |  |  | Director/Jefe de Unidad |  | 2018-10-12 | 2018-10-17 | 2:00 a 6:00 p.m.
|  | ORINOQUÍA |  |  | Director/Jefe de Unidad |  | 2018-10-12 | 2018-10-18 | 2:00 a 6:00 p.m.
|  | EDITORIAL |  |  | Director/Jefe de Unidad |  | 2018-10-12 | 2018-10-19 | 8:00 a.m. a 12:00 p.m
|  | AMAZONÍA |  |  | Director/Jefe de Unidad |  | 2018-10-12 | 2018-10-19 | 2:00 a 6:00 p.m.
|  | CARIBE |  |  | Director/Jefe de Unidad |  | 2018-10-18 | 2018-10-25 | 2:00 a 6:00 p.m.
|  | UNISALUD |  |  | Gerente/Jefe Financiero |  | 2018-10-22 | 2018-10-29 | 2:00 a 6:00 p.m.
|  | TUMACO |  |  | Director |  | 2018-10-22 | 2018-10-30 | 2:00 a 6:00 p.m.
|  | PALMIRA |  |  | Vicerector, Director Financiero, Decanos |  | 2018-10-25 | 2018-11-01 | 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
|  | MANIZALES |  |  | Vicerector, Decanos y Director Financiero |  | 2018-10-26 | 2018-11-02 | 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
|  | MEDELLIN |  |  | Vicerector, Decanos y Director Financiero |  | 2018-10-29 | 2018-11-06 | 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
|  | BOGOTÁ |  |  | Vicerector, Decanos y Director Financiero |  | 2018-10-29 | 2018-11-07 | 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
|  | FONDO PENSIONAL |  |  | Gerente |  | 2018-11-01 | 2018-11-08 | 8:00 a.m. a 12:00 m
|  | DIRECCIÓN NACIONAL DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO |  |  | Directora Nacional de Personal Académico y Administrativo |  | 2018-11-01 | 2018-11-08 | 2:00 a 6:00 p.m.
|  | NIVEL NACIONAL | [5 empty] | 2018-11-16 | 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
| Enviar oficio con las justificaciones de los ingresos y gastos de las variaciones más representativas, anexando los formatos definitivos firmados del anteproyecto de presupuesto. | [6 empty] | Tres (3) días habiles después de la fecha de sustentación
Note on H7: Esta fecha dependerá de la fecha de entrega del anteproyecto para cada Sede.